## OWP_Revisi
OVERALL WORK PLAN - OWP
INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT IRRIGATION PROGRAM (IPDMIP)
AIF LOAN Register No. 11DDKS1A (16.7%)
ADB LOAN Register No. 1Z83YQPA (83.3%)
PPIU - BAPPEDA
Propinsi ……………………………………………
(dalam ribuan Rupiah)
Komponen | Penanggungjawab Pelaksanaan | Kegiatan / Komponen | Output |  | Biaya
[5 empty] | AIF | ADB | Biaya | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8
1.1. | Prov.Bapeda.Offc | 1. Reorganisasi dan Penguatan Komisi Irigasi
1.1. | Prov.Bapeda.Offc | 1.1. Pendirian/Revitalisasi KOMIR | 1 | Laporan | 5000 | 25000 | 30000 | X
1.1. | Prov.Bapeda.Offc | 1.2. Pelatihan KOMIR | 3 | Laporan | 25000 | 125000 | 150000 | X | X
1.1. | Prov.Bapeda.Offc | 1.3. Rapat/Pertemuan KOMIR | 11 | Laporan | 9166.6667 | 45833.3333 | 55000 | X | X | X | X
1.2. | Prov.Bapeda.Offc | 2. Memperbaharui, menerbitkan & mensosialisasikan peraturan/pedoman teknis Utama
1.2. | Prov.Bapeda.Offc | 2.1. Sosialisasi/Kampanye Penyadaran Peraturan Irigasi (PPSI) | 1 | Laporan | 4166.6667 | 20833.3333 | 25000 | X | X
1.2. | Prov.Bapeda.Offc | 2.2. Workshop PPSIP | 1 | Laporan | 16666.6667 | 83333.3333 | 100000
1.2. | Prov.Bapeda.Offc | 2.3. Penyiapan dan penetapan peraturan daerah: Konversi lahan/keamanan pangan - LP2B | 1 | Laporan | 16666.6667 | 83333.3333 | 100000 | X | X
1.2. | Prov.Bapeda.Offc | 2.4. Penyiapan peraturan daerah lainnya / Surat Keputusan | 1 | Laporan | 8333.3333 | 41666.6667 | 50000 | X | X
1.2. | Prov.Bapeda.Offc | 2.5. Sosialisasi Peraturan daerah provinsi | 1 | Laporan | 8333.3333 | 41666.6667 | 50000 | X | X
1.3. | Prov.Bapeda.Offc | 3. Pembuatan Sistem Sertifikasi Kompetensi untuk Staf dan Fasilitator |  |  | 0 | 0
1.3. | Prov.Bapeda.Offc | 3.1. Pelatihan TPM dan Koordinator TPM di 14 Propinsi | 3 | Laporan | 15000 | 75000 | 90000 | X
1.7. | Prov.Bapeda.Offc | 4 Memastikan Koordinasi antara stakeholder proyek dan memastikan eficiensi pelaksanaan proyek
1.7. | Prov.Bapeda.Offc | 4.1. Pendampingan - TPM
1.7. | Prov.Bapeda.Offc | a. Koordinator (1 orang per kabupaten) | 1 | Laporan | 102666.6667 | 513333.3333 | 616000 | X | X | X | X
1.7. | Prov.Bapeda.Offc | b. Fasilitator/TPM | 1 | Laporan | 616000 | 3080000 | 3696000 | X | X | X | X
1.7. | Prov.Bapeda.Offc | c. Biaya Operasional Koordinator | 1 | Laporan | 22000 | 110000 | 132000 | X | X | X | X
1.7. | Prov.Bapeda.Offc | d. Biaya Operasional Fasilitator/TPM | 1 | Laporan | 231000 | 1155000 | 1386000 | X | X | X | X
1.7. | Prov.Bapeda.Offc | 4.2. Koordinasi Tingkat Provinsi |  |  | 0 | 0
1.7. | Prov.Bapeda.Offc | a. Koordinasi penyusunan OWP/AWP | 7 | Laporan | 29166.6667 | 145833.3333 | 175000 | X | X | X | X
1.7. | Prov.Bapeda.Offc | b. Monev Kwartal di Bappeda | 8 | Laporan | 26666.6667 | 133333.3333 | 160000 | X | X | X | X
1.7.B | Prov.Bapeda.Offc | 5. Unit Pelaksana Program Tkt Propinsi di Bappeda | 1 | Ls | 126291.6667 | 631458.3333 | 757750
2.2. | Prov.Bapeda.Offc | 6. Pelaksanaan dan penyusunan PSETK | 1 | Laporan | 77604.1667 | 388020.8333 | 465625 | X | X | X
[5 empty] | 1339729.1667 | 6698645.8333 | 8038375
OVERALL WORK PLAN - OWP
INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT IRRIGATION PROGRAM (IPDMIP)
AIF LOAN Register No. 11DDKS1A (16.7%)
ADB LOAN Register No. 1Z83YQPA (83.3%)
PPIU - BAPPEDA
Propinsi ……………………………………………
(dalam ribuan Rupiah)
Komponen | Penanggungjawab Pelaksanaan |  | Output |  | Biaya
[5 empty] | AIF | ADB | Biaya | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8
1.1. | Prov.PW.Offc | 1. Reorganisasi dan Penguatan Komisi Irigasi
1.1. | Prov.PW.Offc | 1.1. Penyediaan Fasilitas Sekretariat KOMIR | 1 | Laporan | 11666.6667 | 58333.3333 | 70000 | X | X
1.1. | Prov.PW.Offc | 1.2. Penetapan Rencana Operasional dan Pelayanan Irigasi (RTTG dan RTTD) | 4 | Laporan | 6666.6667 | 33333.3333 | 40000 | X | X | X | X
1.2. | Prov.PW.Offc | 2. Memperbaharui, menerbitkan & mensosialisasikan peraturan/pedoman teknis Utama
1.2. | Prov.PW.Offc | 2.1. Penyiapan/Revisi Peraturan Daerah tentang Irigasi (PPSI) | 1 | Laporan | 16666.6667 | 83333.3333 | 100000 | X | X
1.2. | Prov.PW.Offc | 2.2. Penyiapan/Revisi Panduan teknis dan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Irigasi (PPSI) | 1 | Laporan | 8333.3333 | 41666.6667 | 50000 | X | X
1.2. | Prov.PW.Offc | 2.3. Pelaporan Performa PPSI untuk Daerah Irigasi Provinsi | 2 | Laporan | 3333.3333 | 16666.6667 | 20000 | X |  |  | X
1.2. | Prov.PW.Offc | 2.3. Penyiapan dan penetapan peraturan daerah tentang Pemberdayaan P3A | 1 | Laporan | 16666.6667 | 83333.3333 | 100000 | X | X
1.7. | Prov.PW.Offc | 3. Memastikan Koordinasi antara stakeholder proyek dan memastikan eficiensi pelaksanaan proyek |  |  | 0 | 0
1.7. | Prov.PW.Offc | a. Membuat MoU untuk pembinaan Irigasi Kewenangan Provinsi | 1 | Laporan | 1666.6667 | 8333.3333 | 10000 | X
1.7.A | Prov.PW.Offc | 4. Unit Pelaksana Program Tkt Propinsi di Dinas PSDA | 1 | Ls | 152041.6667 | 760208.3333 | 912250
1.8. | Prov.PW.Offc | 5. Kunjungan Belajar ke Kabupaten yang Sukses -25 orang | 2 | Laporan | 8333.3333 | 41666.6667 | 50000 | X |  |  | X
2.4. | Prov.PW.Offc | 6. Pengisian data RP2I | 1 | Laporan | 1250 | 6250 | 7500 | X | X
2.5. | Prov.PW.Offc | 7. Pembuatan SPM Irigasi Provinsi | 1 | Laporan | 1666.6667 | 8333.3333 | 10000 | X
8. Rehabilitasi, peningkatan dan modernisasi daerah irigasi dengan berbagai sumber pendanaan
3.4. | Prov.PW.Offc | 8.1. Rehabilitasi Daerah Irigasi | 4 | Dokumen | 5427901.0705 | 27139505.3524 | 32567406.4229
3.4. | Prov.PW.Offc | 8.2. Pengadaan Fasilitas OP | 4 | Dokumen | 341459.0486 | 1707295.2428 | 2048754.2914 |  | X | X | X
3.5. | Prov.PW.Offc | 9. Kampanye Penyadaran Efisiensi Air | 1 | Laporan | 14285.7143 | 71428.5714 | 85714.2857 | X
[5 empty] | 6011937.5 | 30059687.5 | 36071625
Lampiran xxxx
Lampiran xxxx

## AWP_Revisi
ANNUAL WORK PLAN - AWP TAHUN 2018
INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT IRRIGATION PROGRAM (IPDMIP)
AIF LOAN Register No. 11DDKS1A (16.7%)
ADB LOAN Register No. 1Z83YQPA (83.3%)
PPIU - BAPPEDA
|  | Propinsi …………………………………………… | [22 empty] | dalam ribuan rupiah
dalam ribuan rupiah
|  | Komponen Kegiatan | Penanggungjawab Kegiatan |  | Total Program |  |  |  |  | Sampai Dengan 2017 | [5 empty] | 2018 |  |  |  |  | Jadwal |  |  |  | Keterangan
[5 empty] | Output |  | Biaya |  |  | Output |  | Biaya |  |  | 2017 | Output |  | Biaya
[7 empty] | AIF | ADB | Biaya |  |  | AIF | ADB | Biaya | Harga Satuan |  |  | AIF | ADB | Biaya | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
|  | 1 | 2 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 8 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  |  | 17
|  | 1.1. | Prov.Bapeda.Offc | 1. Reorganisasi dan Penguatan Komisi Irigasi
0 | 0 | 1.1. | Prov.Bapeda.Offc | 1.1. Pendirian/Revitalisasi KOMIR | 1 | Laporan | 5000 | 25000 | 30000 |  | Laporan | 0 | 0 | 0 | 20000 |  | Laporan | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1.1. | Prov.Bapeda.Offc | 1.2. Pelatihan KOMIR | 3 | Laporan | 25000 | 125000 | 150000 |  | Laporan | 0 | 0 | 0 | 5000 |  | Laporan | 0 | 0 | 0
|  | 1.1. | Prov.Bapeda.Offc | 1.3. Rapat/Pertemuan KOMIR | 11 | Laporan | 9166.6667 | 45833.3333 | 55000 |  | Laporan | 0 | 0 | 0 |  |  | Laporan | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1.2. | Prov.Bapeda.Offc | 2. Memperbaharui, menerbitkan & mensosialisasikan peraturan/pedoman teknis Utama
0 | 0 | 1.2. | Prov.Bapeda.Offc | 2.1. Sosialisasi/Kampanye Penyadaran Peraturan Irigasi (PPSI) | 1 | Laporan | 4166.6667 | 20833.3333 | 25000 |  | Laporan | 0 | 0 | 0 | 35000 |  | Laporan | 0 | 0 | 0
4 | Workshop, Training, Socialization | 1.2. | Prov.Bapeda.Offc | 2.2. Workshop PPSIP | 1 | Laporan | 16666.6667 | 83333.3333 | 100000 |  | Laporan | 0 | 0 | 0 | 60000 |  | Laporan | 0 | 0 | 0
|  | 1.2. | Prov.Bapeda.Offc | 2.3. Penyiapan dan penetapan peraturan daerah: Konversi lahan/keamanan pangan - LP2B | 1 | Laporan | 16666.6667 | 83333.3333 | 100000 |  | Laporan | 0 | 0 | 0 |  |  | Laporan | 0 | 0 | 0
|  | 1.2. | Prov.Bapeda.Offc | 2.4. Penyiapan peraturan daerah lainnya / Surat Keputusan | 1 | Laporan | 8333.3333 | 41666.6667 | 50000 |  | Laporan | 0 | 0 | 0 | 15000 |  | Laporan | 0 | 0 | 0
|  | 1.2. | Prov.Bapeda.Offc | 2.5. Sosialisasi Peraturan daerah provinsi | 1 | Laporan | 8333.3333 | 41666.6667 | 50000 |  | LS | 0 | 0 | 0 |  |  | Laporan | 0 | 0 | 0
|  | 1.3. | Prov.Bapeda.Offc | 3. Pembuatan Sistem Sertifikasi Kompetensi untuk Staf dan Fasilitator
|  | 1.3. | Prov.Bapeda.Offc | 3.1. Pelatihan TPM dan Koordinator TPM di 14 Propinsi | 3 | Laporan | 15000 | 75000 | 90000 |  | Laporan | 0 | 0 | 0 | 25 |  | Laporan | 0 | 0 | 0
|  | 1.7. | Prov.Bapeda.Offc | 4 Memastikan Koordinasi antara stakeholder proyek dan memastikan eficiensi pelaksanaan proyek
|  | 1.7. | Prov.Bapeda.Offc | 4.1. Pendampingan - TPM
|  | 1.7. | Prov.Bapeda.Offc | a. Koordinator (1 orang per kabupaten) | 1 | Laporan | 102666.6667 | 513333.3333 | 616000 |  | Laporan | 0 | 0 | 0 |  |  | Laporan | 0 | 0 | 0
|  | 1.7. | Prov.Bapeda.Offc | b. Fasilitator/TPM | 1 | Laporan | 616000 | 3080000 | 3696000 |  | Laporan | 0 | 0 | 0 |  |  | Laporan | 0 | 0 | 0
|  | 1.7. | Prov.Bapeda.Offc | c. Biaya Operasional Koordinator | 1 | Laporan | 22000 | 110000 | 132000 |  | Laporan | 0 | 0 | 0 | 5000 |  | Laporan | 0 | 0 | 0
|  | 1.7. | Prov.Bapeda.Offc | d. Biaya Operasional Fasilitator/TPM | 1 | Laporan | 231000 | 1155000 | 1386000 |  | Laporan | 0 | 0 | 0 |  |  | Laporan | 0 | 0 | 0
|  | 1.7. | Prov.Bapeda.Offc | 4.2. Koordinasi Tingkat Provinsi
|  | 1.7. | Prov.Bapeda.Offc | a. Koordinasi penyusunan OWP/AWP | 7 | Laporan | 29166.6667 | 145833.3333 | 175000 |  | Laporan | 0 | 0 | 0 | 17.5 |  | Laporan | 0 | 0 | 0
|  | 1.7. | Prov.Bapeda.Offc | b. Monev Kwartal di Bappeda | 8 | Laporan | 26666.6667 | 133333.3333 | 160000 |  | Laporan | 0 | 0 | 0 | 15 |  | Laporan | 0 | 0 | 0
|  | 1.7.B | Prov.Bapeda.Offc | 5. Unit Pelaksana Program Tkt Propinsi di Bappeda | 1 | Ls | 126291.6667 | 631458.3333 | 757750 |  | Ls | 0 | 0 | 0 |  |  | Ls | 0 | 0 | 0
|  | 2.2. | Prov.Bapeda.Offc | 6. Pelaksanaan dan penyusunan PSETK | 1 | Laporan | 77604.1667 | 388020.8333 | 465625 |  | Laporan | 0 | 0 | 0 |  |  | Laporan | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1339729.1667 | 6698645.8333 | 8038375 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
`
ANNUAL WORK PLAN - AWP TAHUN 2018
INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT IRRIGATION PROGRAM (IPDMIP)
AIF LOAN Register No. 11DDKS1A (16.7%)
ADB LOAN Register No. 1Z83YQPA (83.3%)
PPIU - Dinas PSDA
|  | Propinsi …………………………………………… | [22 empty] | dalam ribuan rupiah
dalam ribuan rupiah
|  | Komponen Kegiatan | Penanggungjawab Kegiatan |  | Total Program |  |  |  |  | Sampai Dengan 2017 | [5 empty] | 2018 |  |  |  |  | Jadwal |  |  |  | Keterangan
[5 empty] | Output |  | Biaya |  |  | Output |  | Biaya |  |  | 2017 | Output |  | Biaya
[7 empty] | AIF | ADB | Biaya |  |  | AIF | ADB | Biaya | Harga Satuan |  |  | AIF | ADB | Biaya | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
|  | 1 | 2 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 8 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  |  | 17
8 | Operating Cost | 1.1. | Prov.PW.Offc | 1. Reorganisasi dan Penguatan Komisi Irigasi
8 | Operating Cost | 1.1. | Prov.PW.Offc | 1.1. Penyediaan Fasilitas Sekretariat KOMIR | 1 | Laporan | 11666.6667 | 58333.3333 | 70000 |  | Laporan | 0 | 0 | 0 | 10000 |  | Laporan | 0 | 0 | 0
|  | 1.1. | Prov.PW.Offc | 1.2. Penetapan Rencana Operasional dan Pelayanan Irigasi (RTTG dan RTTD) | 4 | Laporan | 6666.6667 | 33333.3333 | 40000 |  | Laporan | 0 | 0 | 0 | 10001 |  | Laporan | 0 | 0 | 0
|  | 1.2. | Prov.PW.Offc | 2. Memperbaharui, menerbitkan & mensosialisasikan peraturan/pedoman teknis Utama
0 | 0 | 1.2. | Prov.PW.Offc | 2.1. Penyiapan/Revisi Peraturan Daerah tentang Irigasi (PPSI) | 1 | Laporan | 16666.6667 | 83333.3333 | 100000 |  | Laporan | 0 | 0 | 0 | 10003 |  | Laporan | 0 | 0 | 0
6 | Institutional Capacity Building | 1.2. | Prov.PW.Offc | 2.2. Penyiapan/Revisi Panduan teknis dan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Irigasi (PPSI) | 1 | Laporan | 8333.3333 | 41666.6667 | 50000 |  | Laporan | 0 | 0 | 0 | 10004 |  | Laporan | 0 | 0 | 0
4 | Workshop, Training, Socialization | 1.2. | Prov.PW.Offc | 2.3. Pelaporan Performa PPSI untuk Daerah Irigasi Provinsi | 2 | Laporan | 3333.3333 | 16666.6667 | 20000 |  | Laporan | 0 | 0 | 0 | 10005 |  | Laporan | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1.2. | Prov.PW.Offc | 2.3. Penyiapan dan penetapan peraturan daerah tentang Pemberdayaan P3A | 1 | Laporan | 16666.6667 | 83333.3333 | 100000 |  | Laporan | 0 | 0 | 0 | 10006 |  | Laporan | 0 | 0 | 0
|  | 1.7. | Prov.PW.Offc | 3. Memastikan Koordinasi antara stakeholder proyek dan memastikan eficiensi pelaksanaan proyek
|  | 1.7. | Prov.PW.Offc | a. Membuat MoU untuk pembinaan Irigasi Kewenangan Provinsi | 1 | Laporan | 1666.6667 | 8333.3333 | 10000 |  | Laporan | 0 | 0 | 0 | 10008 |  | Laporan | 0 | 0 | 0
|  | 1.7.A | Prov.PW.Offc | 4. Unit Pelaksana Program Tkt Propinsi di Dinas PSDA | 1 | Ls | 152041.6667 | 760208.3333 | 912250 |  | Ls | 0 | 0 | 0 | 10009 |  | Ls | 0 | 0 | 0
6 | Institutional Capacity Building | 1.8. | Prov.PW.Offc | 5. Kunjungan Belajar ke Kabupaten yang Sukses -25 orang | 2 | Laporan | 8333.3333 | 41666.6667 | 50000 |  | Laporan | 0 | 0 | 0 | 10010 |  | Laporan | 0 | 0 | 0
|  | 2.4. | Prov.PW.Offc | 6. Pengisian data RP2I | 1 | Laporan | 1250 | 6250 | 7500 |  | Laporan | 0 | 0 | 0 | 10011 |  | Laporan | 0 | 0 | 0
|  | 2.5. | Prov.PW.Offc | 7. Pembuatan SPM Irigasi Provinsi | 1 | Laporan | 1666.6667 | 8333.3333 | 10000 |  | Laporan | 0 | 0 | 0 | 10012 |  | Laporan | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 8. Rehabilitasi, peningkatan dan modernisasi daerah irigasi dengan berbagai sumber pendanaan
|  | 3.4. | Prov.PW.Offc | 8.1. Rehabilitasi Daerah Irigasi | 4 | Dokumen | 5427901.0705 | 27139505.3524 | 32567406.4229 |  | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 10014 |  | Dokumen | 0 | 0 | 0
|  | 1.7. | Prov.PW.Offc | 8.2. Pengadaan Fasilitas OP | 4 | Dokumen | 341459.0486 | 1707295.2428 | 2048754.2914 |  | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 10015 |  | Dokumen | 0 | 0 | 0
|  | 1.7.A | Prov.PW.Offc | 9. Kampanye Penyadaran Efisiensi Air | 1 | Laporan | 14285.7143 | 71428.5714 | 85714.2857 |  | Laporan | 0 | 0 | 0 | 10016 |  | Laporan | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 6011937.5 | 30059687.5 | 36071625 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 | Bapenas |  | #REF! | [5 empty] | 26857608.6021 | [5 empty] | KOMIR Meeting | [5 empty] | Penetapan PTGA | Fasilitasi OP |  | Pertemuan P3A
2 | DGWR |  | #REF! | 1540000 | 22 | Kab |  |  | -26857608.6021 | [5 empty] | 70000 | [5 empty] | 40000 | 52 | per ha | 0
3 | MOA |  | #REF! | 180000 | 3 | Kab | [8 empty] | 60000 | [5 empty] | 30000
4 | MOHA |  | #REF! | 990000 | 18 | Kab | [8 empty] | 55000
5 | Prov.Bapeda.Offc |  | #REF! | 225000 | 5 | Kab | [8 empty] | 45000
6 | Prov.PW.Offc |  | #REF! | 440000 | 11 | Kab | [8 empty] | 40000
7 | Prov.Extens.Offc |  | #REF! | 450000 | 15 | Kab | [8 empty] | 30000
|  |  |  | Pertemuan Pembentukan P3A/GP3A, AD/ART dan Badan Hukum, pemilihan pengurus - P3A per 150ha | [17 empty] | 30% | dari total rupiah saja
|  |  |  | Pembentukan (IP3A) - 1 per DI | [17 empty] | 25% | dari jumlah DI
Lampiran xxxx
Lampiran xxxx

## AWP_2019
ANNUAL WORK PLAN - AWP TAHUN 2019
INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT IRRIGATION PROGRAM (IPDMIP)
AIF LOAN Register No. 11DDKS1A (16.7%)
ADB LOAN Register No. 1Z83YQPA (83.3%)
PPIU - BAPPEDA
|  | Propinsi …………………………………………… | [22 empty] | dalam ribuan rupiah
dalam ribuan rupiah
|  | Komponen Kegiatan | Penanggungjawab Kegiatan |  | Total Program |  |  |  |  | Sampai Dengan 2018 | [5 empty] | 2019 |  |  |  |  | Jadwal |  |  |  | Keterangan
[5 empty] | Output |  | Biaya |  |  | Output |  | Biaya |  |  | 2017 | Output |  | Biaya
[7 empty] | AIF | ADB | Biaya |  |  | AIF | ADB | Biaya | Harga Satuan |  |  | AIF | ADB | Biaya | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
|  | 1 | 2 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 8 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  |  | 17
|  | 1.1. | Prov.Bapeda.Offc | 1. Reorganisasi dan Penguatan Komisi Irigasi
0 | 0 | 1.1. | Prov.Bapeda.Offc | 1.1. Pendirian/Revitalisasi KOMIR | 1 | Laporan | 5000 | 25000 | 30000 |  | Laporan | 0 | 0 | 0 | 20000 |  | Laporan | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1.1. | Prov.Bapeda.Offc | 1.2. Pelatihan KOMIR | 3 | Laporan | 25000 | 125000 | 150000 |  | Laporan | 0 | 0 | 0 | 5000 |  | Laporan | 0 | 0 | 0
|  | 1.1. | Prov.Bapeda.Offc | 1.3. Rapat/Pertemuan KOMIR | 11 | Laporan | 9166.6667 | 45833.3333 | 55000 |  | Laporan | 0 | 0 | 0 |  |  | Laporan | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1.2. | Prov.Bapeda.Offc | 2. Memperbaharui, menerbitkan & mensosialisasikan peraturan/pedoman teknis Utama
0 | 0 | 1.2. | Prov.Bapeda.Offc | 2.1. Sosialisasi/Kampanye Penyadaran Peraturan Irigasi (PPSI) | 1 | Laporan | 4166.6667 | 20833.3333 | 25000 |  | Laporan | 0 | 0 | 0 | 35000 |  | Laporan | 0 | 0 | 0
4 | Workshop, Training, Socialization | 1.2. | Prov.Bapeda.Offc | 2.2. Workshop PPSIP | 1 | Laporan | 16666.6667 | 83333.3333 | 100000 |  | Laporan | 0 | 0 | 0 | 60000 |  | Laporan | 0 | 0 | 0
|  | 1.2. | Prov.Bapeda.Offc | 2.3. Penyiapan dan penetapan peraturan daerah: Konversi lahan/keamanan pangan - LP2B | 1 | Laporan | 16666.6667 | 83333.3333 | 100000 |  | Laporan | 0 | 0 | 0 |  |  | Laporan | 0 | 0 | 0
|  | 1.2. | Prov.Bapeda.Offc | 2.4. Penyiapan peraturan daerah lainnya / Surat Keputusan | 1 | Laporan | 8333.3333 | 41666.6667 | 50000 |  | Laporan | 0 | 0 | 0 | 15000 |  | Laporan | 0 | 0 | 0
|  | 1.2. | Prov.Bapeda.Offc | 2.5. Sosialisasi Peraturan daerah provinsi | 1 | Laporan | 8333.3333 | 41666.6667 | 50000 |  | LS | 0 | 0 | 0 |  |  | Laporan | 0 | 0 | 0
|  | 1.3. | Prov.Bapeda.Offc | 3. Pembuatan Sistem Sertifikasi Kompetensi untuk Staf dan Fasilitator
|  | 1.3. | Prov.Bapeda.Offc | 3.1. Pelatihan TPM dan Koordinator TPM di 14 Propinsi | 3 | Laporan | 15000 | 75000 | 90000 |  | Laporan | 0 | 0 | 0 | 25 |  | Laporan | 0 | 0 | 0
|  | 1.7. | Prov.Bapeda.Offc | 4 Memastikan Koordinasi antara stakeholder proyek dan memastikan eficiensi pelaksanaan proyek
|  | 1.7. | Prov.Bapeda.Offc | 4.1. Pendampingan - TPM
|  | 1.7. | Prov.Bapeda.Offc | a. Koordinator (1 orang per kabupaten) | 1 | Laporan | 102666.6667 | 513333.3333 | 616000 |  | Laporan | 0 | 0 | 0 |  |  | Laporan | 0 | 0 | 0
|  | 1.7. | Prov.Bapeda.Offc | b. Fasilitator/TPM | 1 | Laporan | 616000 | 3080000 | 3696000 |  | Laporan | 0 | 0 | 0 |  |  | Laporan | 0 | 0 | 0
|  | 1.7. | Prov.Bapeda.Offc | c. Biaya Operasional Koordinator | 1 | Laporan | 22000 | 110000 | 132000 |  | Laporan | 0 | 0 | 0 | 5000 |  | Laporan | 0 | 0 | 0
|  | 1.7. | Prov.Bapeda.Offc | d. Biaya Operasional Fasilitator/TPM | 1 | Laporan | 231000 | 1155000 | 1386000 |  | Laporan | 0 | 0 | 0 |  |  | Laporan | 0 | 0 | 0
|  | 1.7. | Prov.Bapeda.Offc | 4.2. Koordinasi Tingkat Provinsi
|  | 1.7. | Prov.Bapeda.Offc | a. Koordinasi penyusunan OWP/AWP | 7 | Laporan | 29166.6667 | 145833.3333 | 175000 |  | Laporan | 0 | 0 | 0 | 17.5 |  | Laporan | 0 | 0 | 0
|  | 1.7. | Prov.Bapeda.Offc | b. Monev Kwartal di Bappeda | 8 | Laporan | 26666.6667 | 133333.3333 | 160000 |  | Laporan | 0 | 0 | 0 | 15 |  | Laporan | 0 | 0 | 0
|  | 1.7.B | Prov.Bapeda.Offc | 5. Unit Pelaksana Program Tkt Propinsi di Bappeda | 1 | Ls | 126291.6667 | 631458.3333 | 757750 |  | Ls | 0 | 0 | 0 |  |  | Ls | 0 | 0 | 0
|  | 2.2. | Prov.Bapeda.Offc | 6. Pelaksanaan dan penyusunan PSETK | 1 | Laporan | 77604.1667 | 388020.8333 | 465625 |  | Laporan | 0 | 0 | 0 |  |  | Laporan | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1339729.1667 | 6698645.8333 | 8038375 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
`
ANNUAL WORK PLAN - AWP TAHUN 2019
INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT IRRIGATION PROGRAM (IPDMIP)
AIF LOAN Register No. 11DDKS1A (16.7%)
ADB LOAN Register No. 1Z83YQPA (83.3%)
PPIU - Dinas PSDA
|  | Propinsi …………………………………………… | [22 empty] | dalam ribuan rupiah
dalam ribuan rupiah
|  | Komponen Kegiatan | Penanggungjawab Kegiatan |  | Total Program |  |  |  |  | Sampai Dengan 2018 | [5 empty] | 2019 |  |  |  |  | Jadwal |  |  |  | Keterangan
[5 empty] | Output |  | Biaya |  |  | Output |  | Biaya |  |  | 2017 | Output |  | Biaya
[7 empty] | AIF | ADB | Biaya |  |  | AIF | ADB | Biaya | Harga Satuan |  |  | AIF | ADB | Biaya | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
|  | 1 | 2 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 8 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  |  | 17
8 | Operating Cost | 1.1. | Prov.PW.Offc | 1. Reorganisasi dan Penguatan Komisi Irigasi
8 | Operating Cost | 1.1. | Prov.PW.Offc | 1.1. Penyediaan Fasilitas Sekretariat KOMIR | 1 | Laporan | 11666.6667 | 58333.3333 | 70000 |  | Laporan | 0 | 0 | 0 | 10000 |  | Laporan | 0 | 0 | 0
|  | 1.1. | Prov.PW.Offc | 1.2. Penetapan Rencana Operasional dan Pelayanan Irigasi (RTTG dan RTTD) | 4 | Laporan | 6666.6667 | 33333.3333 | 40000 |  | Laporan | 0 | 0 | 0 | 10001 |  | Laporan | 0 | 0 | 0
|  | 1.2. | Prov.PW.Offc | 2. Memperbaharui, menerbitkan & mensosialisasikan peraturan/pedoman teknis Utama
0 | 0 | 1.2. | Prov.PW.Offc | 2.1. Penyiapan/Revisi Peraturan Daerah tentang Irigasi (PPSI) | 1 | Laporan | 16666.6667 | 83333.3333 | 100000 |  | Laporan | 0 | 0 | 0 | 10003 |  | Laporan | 0 | 0 | 0
6 | Institutional Capacity Building | 1.2. | Prov.PW.Offc | 2.2. Penyiapan/Revisi Panduan teknis dan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Irigasi (PPSI) | 1 | Laporan | 8333.3333 | 41666.6667 | 50000 |  | Laporan | 0 | 0 | 0 | 10004 |  | Laporan | 0 | 0 | 0
4 | Workshop, Training, Socialization | 1.2. | Prov.PW.Offc | 2.3. Pelaporan Performa PPSI untuk Daerah Irigasi Provinsi | 2 | Laporan | 3333.3333 | 16666.6667 | 20000 |  | Laporan | 0 | 0 | 0 | 10005 |  | Laporan | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1.2. | Prov.PW.Offc | 2.3. Penyiapan dan penetapan peraturan daerah tentang Pemberdayaan P3A | 1 | Laporan | 16666.6667 | 83333.3333 | 100000 |  | Laporan | 0 | 0 | 0 | 10006 |  | Laporan | 0 | 0 | 0
|  | 1.7. | Prov.PW.Offc | 3. Memastikan Koordinasi antara stakeholder proyek dan memastikan eficiensi pelaksanaan proyek
|  | 1.7. | Prov.PW.Offc | a. Membuat MoU untuk pembinaan Irigasi Kewenangan Provinsi | 1 | Laporan | 1666.6667 | 8333.3333 | 10000 |  | Laporan | 0 | 0 | 0 | 10008 |  | Laporan | 0 | 0 | 0
|  | 1.7.A | Prov.PW.Offc | 4. Unit Pelaksana Program Tkt Propinsi di Dinas PSDA | 1 | Ls | 152041.6667 | 760208.3333 | 912250 |  | Ls | 0 | 0 | 0 | 10009 |  | Ls | 0 | 0 | 0
6 | Institutional Capacity Building | 1.8. | Prov.PW.Offc | 5. Kunjungan Belajar ke Kabupaten yang Sukses -25 orang | 2 | Laporan | 8333.3333 | 41666.6667 | 50000 |  | Laporan | 0 | 0 | 0 | 10010 |  | Laporan | 0 | 0 | 0
|  | 2.4. | Prov.PW.Offc | 6. Pengisian data RP2I | 1 | Laporan | 1250 | 6250 | 7500 |  | Laporan | 0 | 0 | 0 | 10011 |  | Laporan | 0 | 0 | 0
|  | 2.5. | Prov.PW.Offc | 7. Pembuatan SPM Irigasi Provinsi | 1 | Laporan | 1666.6667 | 8333.3333 | 10000 |  | Laporan | 0 | 0 | 0 | 10012 |  | Laporan | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 8. Rehabilitasi, peningkatan dan modernisasi daerah irigasi dengan berbagai sumber pendanaan
|  | 3.4. | Prov.PW.Offc | 8.1. Rehabilitasi Daerah Irigasi | 4 | Dokumen | 5427901.0705 | 27139505.3524 | 32567406.4229 |  | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 10014 |  | Dokumen | 0 | 0 | 0
|  | 1.7. | Prov.PW.Offc | 8.2. Pengadaan Fasilitas OP | 4 | Dokumen | 341459.0486 | 1707295.2428 | 2048754.2914 |  | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 10015 |  | Dokumen | 0 | 0 | 0
|  | 1.7.A | Prov.PW.Offc | 9. Kampanye Penyadaran Efisiensi Air | 1 | Laporan | 14285.7143 | 71428.5714 | 85714.2857 |  | Laporan | 0 | 0 | 0 | 10016 |  | Laporan | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 6011937.5 | 30059687.5 | 36071625 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 | Bapenas |  | #REF! | [5 empty] | 26857608.6021 | [5 empty] | KOMIR Meeting | [5 empty] | Penetapan PTGA | Fasilitasi OP |  | Pertemuan P3A
2 | DGWR |  | #REF! | 1540000 | 22 | Kab |  |  | -26857608.6021 | [5 empty] | 70000 | [5 empty] | 40000 | 52 | per ha | 0
3 | MOA |  | #REF! | 180000 | 3 | Kab | [8 empty] | 60000 | [5 empty] | 30000
4 | MOHA |  | #REF! | 990000 | 18 | Kab | [8 empty] | 55000
5 | Prov.Bapeda.Offc |  | #REF! | 225000 | 5 | Kab | [8 empty] | 45000
6 | Prov.PW.Offc |  | #REF! | 440000 | 11 | Kab | [8 empty] | 40000
7 | Prov.Extens.Offc |  | #REF! | 450000 | 15 | Kab | [8 empty] | 30000
|  |  |  | Pertemuan Pembentukan P3A/GP3A, AD/ART dan Badan Hukum, pemilihan pengurus - P3A per 150ha | [17 empty] | 30% | dari total rupiah saja
|  |  |  | Pembentukan (IP3A) - 1 per DI | [17 empty] | 25% | dari jumlah DI
Lampiran xxxx
Lampiran xxxx