## OWP_Revisi
OVERALL WORK PLAN - OWP
INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT IRRIGATION PROGRAM (IPDMIP)
AIF LOAN Register No. 11DDKS1A (16.7%)
ADB LOAN Register No. 1Z83YQPA (83.3%)
KPIU - BAPPEDA
|  | Kabupaten ……………………………………………….. | [11 empty] | dalam ribuan rupiah
dalam ribuan rupiah
|  | Komponen | Penanggungjawab Pelaksanaan | Kegiatan |  | Output |  | Biaya |  |  | Jadwal
[8 empty] | AIF | ADB | Biaya | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
|  | 1.1. |  | 1. Reorganisasi dan Penguatan Komisi Irigasi
0 | 0 | 1.1. | Kab.Bapeda.Offc |  | Pendirian/Revitalisasi KOMIR | 1 | Laporan | 3333.3333 | 16666.6667 | 20000 | ᵡ
0 | 0 | 1.1. | Kab.Bapeda.Offc |  | KOMIR Meetings | 8 | Laporan | 6666.6667 | 33333.3333 | 40000 | ᵡ | ᵡ | ᵡ | ᵡ
|  | 1.2. |  | 2. Memperbaharui, menerbitkan & mensosialisasikan peraturan/pedoman teknis Utama
0 | 0 | 1.2. | Kab.Bapeda.Offc |  | Sosialisasi/Kampanye Penyadaran Peraturan Irigasi (PPSI) | 1 | Laporan | 1666.6667 | 8333.3333 | 10000 | ᵡ
0 | 0 | 1.2. | Kab.Bapeda.Offc |  | Workshop PPSIP | 1 | Laporan | 5833.3333 | 29166.6667 | 35000 | ᵡ
6 | Institutional Capacity Building | 1.2. | Kab.Bapeda.Offc |  | Penetapan Perda ttg Irigasi (PPSI) kabupaten | 1 | Laporan | 10000 | 50000 | 60000 |  | ᵡ
|  | 1.4. |  | 3. Membangun, Memonitor dan Mengevaluasi Rencana Pengelolaan dan Pengembangan Irigasi di tingkat Kabupaten
|  | 1.4. | Kab.Bapeda.Offc |  | Pengesahan Rencana 5 tahunan Pengelolaan dan Pengembangan Irigasi Kabupaten (RP2I) | 1 | Laporan | 2500 | 12500 | 15000 |  | ᵡ
0 | 0 | 1.7B. |  | 4. Unit Pengelola Program Tkt. Kabupaten - Bappeda |  | 1 | Ls | 96625 | 483125 | 579750
|  | 2.2. |  | 5. Penyusunan Pengkajian aspek teknis (infrastruktur dan pertanian), sosial, ekonomi, perubahan iklim dan kelembagaan di tingkat DI
|  | 2.2. | Kab.Bapeda.Offc |  | Pelaksanaan dan penyusunan PRA+PSETK - 1 per DI |  | Laporan | 14316.6667 | 71583.3333 | 85900 | ᵡ | ᵡ
|  | 2.2. | Kab.Bapeda.Offc |  | Pelaksanaan dan penyusunan PRA+PSETK - B |  | Laporan | 4299.1667 | 21495.8333 | 25795 |  | ᵡ | ᵡ
|  | 2.2. | Kab.Bapeda.Offc |  | Pelaksanaan dan penyusunan PRA+PSETK -C |  | Laporan | 4110 | 20550 | 24660 |  | ᵡ | ᵡ
|  | 2.4. |  | 6. Penyusunan Rencana Pengelolaan Lahan Pertanian Beririgasi di tiap daerah irigasi dan tingkat kabupaten (RP2I)
8 | Operating Cost | 2.4. | Kab.Bapeda.Offc |  | Pembentukan Tim Penyusun RP2I | 1 | Laporan | 833.3333 | 4166.6667 | 5000 |  | ᵡ | ᵡ
8 | Operating Cost | 2.4. | Kab.Bapeda.Offc |  | Sosialisasi Draft RP2I | 1 | Laporan | 2500 | 12500 | 15000 |  | ᵡ | ᵡ
[8 empty] | 152684.1667 | 763420.8333 | 916105
OVERALL WORK PLAN - OWP
INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT IRRIGATION PROGRAM (IPDMIP)
AIF LOAN Register No. 11DDKS1A (16.7%)
ADB LOAN Register No. 1Z83YQPA (83.3%)
KPIU - Dinas PSDA
|  | Kabupaten ……………………………………………….. | [11 empty] | dalam ribuan rupiah
dalam ribuan rupiah
|  | Komponen | Penanggungjawab Pelaksanaan | Kegiatan |  | Output |  | Biaya |  |  | Jadwal
[8 empty] | AIF | ADB | Biaya | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
1. Reorganisasi dan Penguatan Komisi Irigasi
8 | Operating Cost | 1.1. | Kab.PW.Offc |  | Penyediaan Fasilitas Sekretariat KOMIR | 1 | Laporan | 11666.6667 | 58333.3333 | 70000 | ᵡ
8 | Operating Cost | 1.1. | Kab.PW.Offc |  | Penetapan Rencana Operasional dan Pelayanan Irigasi (RTTG dan RTTD) | 3 | Laporan | 5000 | 25000 | 30000 |  | ᵡ | ᵡ | ᵡ
2. Memperbaharui, menerbitkan & mensosialisasikan peraturan/pedoman teknis Utama
0 | 0 | 1.2. | Kab.PW.Offc |  | Penyiapan/Revisi Peraturan Daerah tentang Irigasi (PPSI) | 1 | Laporan | 5833.3333 | 29166.6667 | 35000 | ᵡ
6 | Institutional Capacity Building | 1.2. | Kab.PW.Offc |  | Penyiapan/Revisi Panduan teknis dan pelaksanaan Perda tentang Irigasi (PPSI) | 1 | Laporan | 1666.6667 | 8333.3333 | 10000 | ᵡ
4 | Workshop, Training, Socialization | 1.2. | Kab.PW.Offc |  | Pelaporan Performa PPSI (Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi) DI Kabupaten | 2 | Laporan | 1666.6667 | 8333.3333 | 10000 |  | ᵡ |  | ᵡ
0 | 0 | 1.2. | Kab.PW.Offc |  | Penyiapan dan penetapan peraturan daerah: Pemberdayaan P3A | 1 | Laporan | 5833.3333 | 29166.6667 | 35000 | ᵡ
3. Project Implementing Unit - MoPW-DGWR
|  |  |  | Unit Pelaksana Program Tkt. Kabupaten - Dinas PU |  | 1 | Ls | 129519.6815 | 647598.4076 | 777118.0891
4. Penyusunan Rencana Pengelolaan Lahan Pertanian Beririgasi di tiap daerah irigasi dan tingkat kabupaten (RP2I)
B. Kewenangan Kabupatent
6 | Institutional Capacity Building | 2.4. | Kab.PW.Offc |  | Pengisian data | 1 | Laporan | 8333.3333 | 41666.6667 | 50000 | ᵡ
5. Conduct performance assessments of irrigation systems and address gaps in service plans.
A. Irrigation Service Plan
0 | 0 | 2.5. | Kab.PW.Offc |  | Pembuatan SPM Irigasi Kabupaten | 1 | Laporan | 833.3333 | 4166.6667 | 5000 | ᵡ
6. Pembentukan, reorganisasi dan penguatan Persatuan Petani Pengguna Air (P3A), GP3A dan IP3A
A. Pembentukan dan Penguatan P3A/GP3A/IP3A
6.1. Pembentukan P3A/GP3A/IP3A
8 | Operating Cost | 2.6. | Kab.PW.Offc |  | Review dan penyesuaian struktur P3A, AD/ART dan badan hukum P3A | 1 | Laporan | 833.3333 | 4166.6667 | 5000
8 | Operating Cost | 2.6. | Kab.PW.Offc |  | Pertemuan Pembentukan P3A/GP3A, AD/ART dan Badan Hukum, pemilihan pengurus - P3A per 150ha | 24 | Laporan | 18161.8782 | 90809.3908 | 108971.269 | ᵡ | ᵡ
8 | Operating Cost | 2.6. | Kab.PW.Offc |  | Pembentukan (IP3A) - 1 per DI | 4 | Laporan | 9118.9346 | 45594.6732 | 54713.6079 | ᵡ
6.2.. Pelatihan P3A/GP3A
4 | Workshop, Training, Socialization | 2.6. | Kab.PW.Offc |  | Pelatihan P3A - 5 paket | 5 | Laporan | 16666.6667 | 83333.3333 | 100000 | ᵡ
0 | 0 | 2.6. | Kab.PW.Offc |  | Pelatihan GP3A - 1 paket | 1 | Laporan | 3333.3333 | 16666.6667 | 20000 | ᵡ
0 | 0 | 2.6. | Kab.PW.Offc |  | Studi banding P3A ke Kabupaten yang berhasil | 1 | Laporan | 4166.6667 | 20833.3333 | 25000 | ᵡ
6.3. Evaluasi Kinerja P3A
6 | Institutional Capacity Building | 2.6. | Kab.PW.Offc |  | Evaluasi Kinerja P3A/GP3A/IP3A | 4 | Laporan | 3333.3333 | 16666.6667 | 20000 | ᵡ | ᵡ | ᵡ | ᵡ
7. Rehabilitasi, peningkatan dan modernisasi daerah irigasi dengan berbagai sumber pendanaan
6 | Institutional Capacity Building | 3.4. | Kab.PW.Offc |  | Rehabilitasi | 7 | Dokumen | 1984000 | 9920000 | 11904000 |  | ᵡ | ᵡ | ᵡ
0 | 0 | 3.4. | Kab.PW.Offc |  | Fasilitasi OP | 7 | Dokumen | 342110.3564 | 1710551.7821 | 2052662.1385 |  | ᵡ | ᵡ | ᵡ
[8 empty] | 2552077.5174 | 12760387.5871 | 15312465.1045
|  | AIF LOAN Register No. 11DDKS1A (16.7%) | [7 empty] | 17144675.1045
1 | Bapenas | ADB LOAN Register No. 1Z83YQPA (83.3%)
2 | DGWR
3 | MOA
4 | MOHA
5 | Prov.Bapeda.Offc
6 | Prov.PW.Offc
7 | Prov.Extens.Offc
8 | Kab.Ag.Offc
9 | Kab.Extens.Offc
10 | Kab.PW.Offc
11 | Kab.Bapeda.Offc
Lampiran xxxx
Lampiran xxxx

## AWP_Revisi
ANNUAL WORK PLAN - AWP TAHUN 2018
INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT IRRIGATION PROGRAM (IPDMIP)
AIF LOAN Register No. 11DDKS1A (16.7%)
ADB LOAN Register No. 1Z83YQPA (83.3%)
KPIU - BAPPEDA
|  | Kabupaten ……………………………………………….. | [23 empty] | dalam ribuan rupiah
dalam ribuan rupiah
|  | Komponen Kegiatan | Penanggungjawab Kegiatan | Kegiatan |  | Total Program |  |  |  |  | Sampai Dengan 2017 | [5 empty] | 2018 |  |  |  |  | Jadwal |  |  |  | Keterangan
[6 empty] | Output |  | Biaya |  |  | Output |  | Biaya |  |  | 2017 | Output |  | Biaya
[8 empty] | AIF | ADB | Biaya |  |  | AIF | ADB | Biaya | Harga Satuan |  |  | AIF | ADB | Biaya | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
|  | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 8 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  |  | 17
|  | 1.1. |  | 1. Reorganisasi dan Penguatan Komisi Irigasi
0 | 0 | 1.1. | Kab.Bapeda.Offc |  | Pendirian/Revitalisasi KOMIR | 1 | Laporan | 3333.3333 | 16666.6667 | 20000 |  | Laporan | 0 | 0 | 0 | 20000 |  | Laporan | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1.1. | Kab.Bapeda.Offc |  | KOMIR Meetings | 8 | Laporan | 6666.6667 | 33333.3333 | 40000 |  | Laporan | 0 | 0 | 0 | 5000 |  | Laporan | 0 | 0 | 0
|  | 1.2. |  | 2. Memperbaharui, menerbitkan & mensosialisasikan peraturan/pedoman teknis Utama
0 | 0 | 1.2. | Kab.Bapeda.Offc |  | Sosialisasi/Kampanye Penyadaran Peraturan Irigasi (PPSI) | 1 | Laporan | 1666.6667 | 8333.3333 | 10000 |  | Laporan | 0 | 0 | 0 | 10000 |  | Laporan | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1.2. | Kab.Bapeda.Offc |  | Workshop PPSIP | 1 | Laporan | 5833.3333 | 29166.6667 | 35000 |  | Laporan | 0 | 0 | 0 | 35000 |  | Laporan | 0 | 0 | 0
4 | Workshop, Training, Socialization | 1.2. | Kab.Bapeda.Offc |  | Penetapan Perda ttg Irigasi (PPSI) kabupaten | 1 | Laporan | 10000 | 50000 | 60000 |  | Laporan | 0 | 0 | 0 | 60000 |  | Laporan | 0 | 0 | 0
|  | 1.4. |  | 3. Membangun, Memonitor dan Mengevaluasi Rencana Pengelolaan dan Pengembangan Irigasi di tingkat Kabupaten
|  | 1.4. | Kab.Bapeda.Offc |  | Pengesahan Rencana 5 tahunan Pengelolaan dan Pengembangan Irigasi Kabupaten (RP2I) | 1 | Laporan | 2500 | 12500 | 15000 |  | Laporan | 0 | 0 | 0 | 15000 |  | Laporan | 0 | 0 | 0
|  | 1.7B. |  | 4. Unit Pengelola Program Tkt. Kabupaten - Bappeda |  | 1 | Ls | 96625 | 483125 | 579750 |  | Ls | 0 | 0 | 0 |  |  | Ls | 0 | 0 | 0
|  | 2.2. |  | 6. Penyusunan Pengkajian aspek teknis (infrastruktur dan pertanian), sosial, ekonomi, perubahan iklim dan kelembagaan di tingkat DI
|  | 2.2. | Kab.Bapeda.Offc |  | Pelaksanaan dan penyusunan PRA+PSETK - 1 per DI |  | Laporan | 14316.6667 | 71583.3333 | 85900 |  | Laporan | 0 | 0 | 0 | 25 |  | Laporan | 0 | 0 | 0
|  | 2.2. | Kab.Bapeda.Offc |  | Pelaksanaan dan penyusunan PRA+PSETK - B |  | Laporan | 4299.1667 | 21495.8333 | 25795 |  | Laporan | 0 | 0 | 0 | 17.5 |  | Laporan | 0 | 0 | 0
|  | 2.2. | Kab.Bapeda.Offc |  | Pelaksanaan dan penyusunan PRA+PSETK -C |  | Laporan | 4110 | 20550 | 24660 |  | Laporan | 0 | 0 | 0 | 15 |  | Laporan | 0 | 0 | 0
|  | 2.4. |  | 7. Penyusunan Rencana Pengelolaan Lahan Pertanian Beririgasi di tiap daerah irigasi dan tingkat kabupaten (RP2I)
|  | 2.4. | Kab.Bapeda.Offc |  | Pembentukan Tim Penyusun RP2I | 1 | Laporan | 833.3333 | 4166.6667 | 5000 |  | Laporan | 0 | 0 | 0 | 5000 |  | Laporan | 0 | 0 | 0
8 | Operating Cost | 2.4. | Kab.Bapeda.Offc |  | Sosialisasi Draft RP2I | 1 | Laporan | 2500 | 12500 | 15000 |  | Laporan | 0 | 0 | 0 | 15000 |  | Laporan | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 152684.1667 | 763420.8333 | 916105 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
ANNUAL WORK PLAN - AWP TAHUN 2018
INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT IRRIGATION PROGRAM (IPDMIP)
AIF LOAN Register No. 11DDKS1A (16.7%)
ADB LOAN Register No. 1Z83YQPA (83.3%)
KPIU - Dinas PSDA
|  | Kabupaten ……………………………………………….. | [23 empty] | dalam ribuan rupiah
dalam ribuan rupiah
|  | Komponen Kegiatan | Penanggungjawab Kegiatan | Kegiatan |  | Total Program |  |  |  |  | Sampai Dengan 2017 | [5 empty] | 2018 |  |  |  |  | Jadwal |  |  |  | Keterangan
[6 empty] | Output |  | Biaya |  |  | Output |  | Biaya |  |  | 2017 | Output |  | Biaya
[8 empty] | AIF | ADB | Biaya |  |  | AIF | ADB | Biaya | Harga Satuan |  |  | AIF | ADB | Biaya | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
|  | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 8 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  |  | 17
1. Reorganisasi dan Penguatan Komisi Irigasi
8 | Operating Cost | 1.1. | Kab.PW.Offc |  | Penyediaan Fasilitas Sekretariat KOMIR | 1 | Laporan | 11666.6667 | 58333.3333 | 70000 |  | Laporan | 0 | 0 | 0 | 70000 |  | Laporan | 0 | 0 | 0
8 | Operating Cost | 1.1. | Kab.PW.Offc |  | Penetapan Rencana Operasional dan Pelayanan Irigasi (RTTG dan RTTD) | 3 | Laporan | 5000 | 25000 | 30000 |  | Laporan | 0 | 0 | 0 | 10000 |  | Laporan | 0 | 0 | 0
2. Memperbaharui, menerbitkan & mensosialisasikan peraturan/pedoman teknis Utama
C. Tingkat Kabupaten
0 | 0 | 1.2. | Kab.PW.Offc |  | Penyiapan/Revisi Peraturan Daerah tentang Irigasi (PPSI) | 1 | Laporan | 5833.3333 | 29166.6667 | 35000 |  | Laporan | 0 | 0 | 0 | 35000 |  | Laporan | 0 | 0 | 0
6 | Institutional Capacity Building | 1.2. | Kab.PW.Offc |  | Penyiapan/Revisi Panduan teknis dan pelaksanaan Perda tentang Irigasi (PPSI) | 1 | Laporan | 1666.6667 | 8333.3333 | 10000 |  | Laporan | 0 | 0 | 0 | 10000 |  | Laporan | 0 | 0 | 0
4 | Workshop, Training, Socialization | 1.2. | Kab.PW.Offc |  | Pelaporan Performa PPSI (Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi) DI Kabupaten | 2 | Laporan | 1666.6667 | 8333.3333 | 10000 |  | Laporan | 0 | 0 | 0 | 5000 |  | Laporan | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1.2. | Kab.PW.Offc |  | Penyiapan dan penetapan peraturan daerah: Pemberdayaan P3A | 1 | Laporan | 5833.3333 | 29166.6667 | 35000 |  | Laporan | 0 | 0 | 0 | 35000 |  | Laporan | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3. Project Implementing Unit - MoPW-DGWR |  | 1 | Ls | 129519.6815 | 647598.4076 | 777118.0891 |  | Ls | 0 | 0 | 0 |  |  | Ls | 0 | 0 | 0
4. Penyusunan Rencana Pengelolaan Lahan Pertanian Beririgasi di tiap daerah irigasi dan tingkat kabupaten (RP2I)
|  |  |  | B. Kewenangan Kabupatent | [5 empty] | 0
6 | Institutional Capacity Building | 2.4. | Kab.PW.Offc |  | Pengisian data | 1 | Laporan | 8333.3333 | 41666.6667 | 50000 |  | Laporan | 0 | 0 | 0 | 50000 |  | Laporan | 0 | 0 | 0
5. Conduct performance assessments of irrigation systems and address gaps in service plans.
A. Irrigation Service Plan
0 | 0 | 2.5. | Kab.PW.Offc |  | Pembuatan SPM Irigasi Kabupaten | 1 | Laporan | 833.3333 | 4166.6667 | 5000 |  | Laporan | 0 | 0 | 0 | 5000 |  | Laporan | 0 | 0 | 0
6. Pembentukan, reorganisasi dan penguatan Persatuan Petani Pengguna Air (P3A), GP3A dan IP3A
A. Pembentukan dan Penguatan P3A/GP3A/IP3A
6.1. Pembentukan P3A/GP3A/IP3A
8 | Operating Cost | 2.6. | Kab.PW.Offc |  | Review dan penyesuaian struktur P3A, AD/ART dan badan hukum P3A | 1 | Laporan | 833.3333 | 4166.6667 | 5000 |  | Laporan | 0 | 0 | 0 | 5000 |  | Laporan | 0 | 0 | 0
8 | Operating Cost | 2.6. | Kab.PW.Offc |  | Pertemuan Pembentukan P3A/GP3A, AD/ART dan Badan Hukum, pemilihan pengurus - P3A per 150ha | 24 | Laporan | 18161.8782 | 90809.3908 | 108971.269 |  | Laporan | 0 | 0 | 0 | 4500 |  | Laporan | 0 | 0 | 0
8 | Operating Cost | 2.6. | Kab.PW.Offc |  | Pembentukan (IP3A) - 1 per DI | 4 | Laporan | 9118.9346 | 45594.6732 | 54713.6079 |  | Laporan | 0 | 0 | 0 | 15000 |  | Laporan | 0 | 0 | 0
6.2.. Pelatihan P3A/GP3A
4 | Workshop, Training, Socialization | 2.6. | Kab.PW.Offc |  | Pelatihan P3A - 5 paket | 5 | Laporan | 16666.6667 | 83333.3333 | 100000 |  | Laporan | 0 | 0 | 0 | 20000 |  | Laporan | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 2.6. | Kab.PW.Offc |  | Pelatihan GP3A - 1 paket | 1 | Laporan | 3333.3333 | 16666.6667 | 20000 |  | Laporan | 0 | 0 | 0 | 20000 |  | Laporan | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 2.6. | Kab.PW.Offc |  | Studi banding P3A ke Kabupaten yang berhasil | 1 | Laporan | 4166.6667 | 20833.3333 | 25000 |  | Laporan | 0 | 0 | 0 | 25000 |  | Laporan | 0 | 0 | 0
6.3. Evaluasi Kinerja P3A
6 | Institutional Capacity Building | 2.6. | Kab.PW.Offc |  | Evaluasi Kinerja P3A/GP3A/IP3A | 4 | Laporan | 3333.3333 | 16666.6667 | 20000 |  | Laporan | 0 | 0 | 0 | 5000 |  | Laporan | 0 | 0 | 0
7. Rehabilitasi, peningkatan dan modernisasi daerah irigasi dengan berbagai sumber pendanaan
A. Irrigation Service Plan
6 | Institutional Capacity Building | 3.4. | Kab.PW.Offc |  | Rehabilitasi | 7 | Dokumen | 1984000 | 9920000 | 11904000 |  | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 12000 |  | Dokumen | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 3.4. | Kab.PW.Offc |  | Fasilitasi OP | 7 | Dokumen | 342110.3564 | 1710551.7821 | 2052662.1385 |  | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 345085 |  | Dokumen | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 2552077.5174 | 12760387.5871 | 15312465.1045 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 | Bapenas |  | #REF! | [6 empty] | 26857608.6021 | [5 empty] | KOMIR Meeting | [5 empty] | Penetapan PTGA | Fasilitasi OP |  | Pertemuan P3A
2 | DGWR |  | #REF! |  | 1540000 | 22 | Kab |  |  | -26857608.6021 | [5 empty] | 70000 | [5 empty] | 40000 | 52 | per ha | 0
3 | MOA |  | #REF! |  | 180000 | 3 | Kab | [8 empty] | 60000 | [5 empty] | 30000
4 | MOHA |  | #REF! |  | 990000 | 18 | Kab | [8 empty] | 55000
5 | Prov.Bapeda.Offc |  | #REF! |  | 225000 | 5 | Kab | [8 empty] | 45000
6 | Prov.PW.Offc |  | #REF! |  | 440000 | 11 | Kab | [8 empty] | 40000
7 | Prov.Extens.Offc |  | #REF! |  | 450000 | 15 | Kab | [8 empty] | 30000
[5 empty] | Pertemuan Pembentukan P3A/GP3A, AD/ART dan Badan Hukum, pemilihan pengurus - P3A per 150ha | [17 empty] | 30% | dari total rupiah saja
[5 empty] | Pembentukan (IP3A) - 1 per DI | [17 empty] | 25% | dari jumlah DI
Lampiran xxxx
Lampiran xxxx

## AWP_19
ANNUAL WORK PLAN - AWP TAHUN 2018
INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT IRRIGATION PROGRAM (IPDMIP)
AIF LOAN Register No. 11DDKS1A (16.7%)
ADB LOAN Register No. 1Z83YQPA (83.3%)
KPIU - BAPPEDA
|  | Kabupaten ……………………………………………….. | [23 empty] | dalam ribuan rupiah
dalam ribuan rupiah
|  | Komponen Kegiatan | Penanggungjawab Kegiatan | Kegiatan |  | Total Program |  |  |  |  | Sampai Dengan 2018 | [5 empty] | 2019 |  |  |  |  | Jadwal |  |  |  | Keterangan
[6 empty] | Output |  | Biaya |  |  | Output |  | Biaya |  |  | 2017 | Output |  | Biaya
[8 empty] | AIF | ADB | Biaya |  |  | AIF | ADB | Biaya | Harga Satuan |  |  | AIF | ADB | Biaya | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
|  | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 8 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  |  | 17
|  | 1.1. |  | 1. Reorganisasi dan Penguatan Komisi Irigasi
0 | 0 | 1.1. | Kab.Bapeda.Offc |  | Pendirian/Revitalisasi KOMIR | 1 | Laporan | 3333.3333 | 16666.6667 | 20000 |  | Laporan | 0 | 0 | 0 | 20000 |  | Laporan | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1.1. | Kab.Bapeda.Offc |  | KOMIR Meetings | 8 | Laporan | 6666.6667 | 33333.3333 | 40000 |  | Laporan | 0 | 0 | 0 | 5000 |  | Laporan | 0 | 0 | 0
|  | 1.2. |  | 2. Memperbaharui, menerbitkan & mensosialisasikan peraturan/pedoman teknis Utama
0 | 0 | 1.2. | Kab.Bapeda.Offc |  | Sosialisasi/Kampanye Penyadaran Peraturan Irigasi (PPSI) | 1 | Laporan | 1666.6667 | 8333.3333 | 10000 |  | Laporan | 0 | 0 | 0 | 10000 |  | Laporan | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1.2. | Kab.Bapeda.Offc |  | Workshop PPSIP | 1 | Laporan | 5833.3333 | 29166.6667 | 35000 |  | Laporan | 0 | 0 | 0 | 35000 |  | Laporan | 0 | 0 | 0
4 | Workshop, Training, Socialization | 1.2. | Kab.Bapeda.Offc |  | Penetapan Perda ttg Irigasi (PPSI) kabupaten | 1 | Laporan | 10000 | 50000 | 60000 |  | Laporan | 0 | 0 | 0 | 60000 |  | Laporan | 0 | 0 | 0
|  | 1.4. |  | 3. Membangun, Memonitor dan Mengevaluasi Rencana Pengelolaan dan Pengembangan Irigasi di tingkat Kabupaten
|  | 1.4. | Kab.Bapeda.Offc |  | Pengesahan Rencana 5 tahunan Pengelolaan dan Pengembangan Irigasi Kabupaten (RP2I) | 1 | Laporan | 2500 | 12500 | 15000 |  | Laporan | 0 | 0 | 0 | 15000 |  | Laporan | 0 | 0 | 0
|  | 1.7B. |  | 4. Unit Pengelola Program Tkt. Kabupaten - Bappeda |  | 1 | Ls | 96625 | 483125 | 579750 |  | Ls | 0 | 0 | 0 |  |  | Ls | 0 | 0 | 0
|  | 2.2. |  | 6. Penyusunan Pengkajian aspek teknis (infrastruktur dan pertanian), sosial, ekonomi, perubahan iklim dan kelembagaan di tingkat DI
|  | 2.2. | Kab.Bapeda.Offc |  | Pelaksanaan dan penyusunan PRA+PSETK - 1 per DI |  | Laporan | 14316.6667 | 71583.3333 | 85900 |  | Laporan | 0 | 0 | 0 | 25 |  | Laporan | 0 | 0 | 0
|  | 2.2. | Kab.Bapeda.Offc |  | Pelaksanaan dan penyusunan PRA+PSETK - B |  | Laporan | 4299.1667 | 21495.8333 | 25795 |  | Laporan | 0 | 0 | 0 | 17.5 |  | Laporan | 0 | 0 | 0
|  | 2.2. | Kab.Bapeda.Offc |  | Pelaksanaan dan penyusunan PRA+PSETK -C |  | Laporan | 4110 | 20550 | 24660 |  | Laporan | 0 | 0 | 0 | 15 |  | Laporan | 0 | 0 | 0
|  | 2.4. |  | 7. Penyusunan Rencana Pengelolaan Lahan Pertanian Beririgasi di tiap daerah irigasi dan tingkat kabupaten (RP2I)
|  | 2.4. | Kab.Bapeda.Offc |  | Pembentukan Tim Penyusun RP2I | 1 | Laporan | 833.3333 | 4166.6667 | 5000 |  | Laporan | 0 | 0 | 0 | 5000 |  | Laporan | 0 | 0 | 0
8 | Operating Cost | 2.4. | Kab.Bapeda.Offc |  | Sosialisasi Draft RP2I | 1 | Laporan | 2500 | 12500 | 15000 |  | Laporan | 0 | 0 | 0 | 15000 |  | Laporan | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 152684.1667 | 763420.8333 | 916105 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
ANNUAL WORK PLAN - AWP TAHUN 2018
INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT IRRIGATION PROGRAM (IPDMIP)
AIF LOAN Register No. 11DDKS1A (16.7%)
ADB LOAN Register No. 1Z83YQPA (83.3%)
KPIU - Dinas PSDA
|  | Kabupaten ……………………………………………….. | [23 empty] | dalam ribuan rupiah
dalam ribuan rupiah
|  | Komponen Kegiatan | Penanggungjawab Kegiatan | Kegiatan |  | Total Program |  |  |  |  | Sampai Dengan 2018 | [5 empty] | 2019 |  |  |  |  | Jadwal |  |  |  | Keterangan
[6 empty] | Output |  | Biaya |  |  | Output |  | Biaya |  |  | 2017 | Output |  | Biaya
[8 empty] | AIF | ADB | Biaya |  |  | AIF | ADB | Biaya | Harga Satuan |  |  | AIF | ADB | Biaya | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
|  | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 8 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  |  | 17
1. Reorganisasi dan Penguatan Komisi Irigasi
8 | Operating Cost | 1.1. | Kab.PW.Offc |  | Penyediaan Fasilitas Sekretariat KOMIR | 1 | Laporan | 11666.6667 | 58333.3333 | 70000 |  | Laporan | 0 | 0 | 0 | 70000 |  | Laporan | 0 | 0 | 0
8 | Operating Cost | 1.1. | Kab.PW.Offc |  | Penetapan Rencana Operasional dan Pelayanan Irigasi (RTTG dan RTTD) | 3 | Laporan | 5000 | 25000 | 30000 |  | Laporan | 0 | 0 | 0 | 10000 |  | Laporan | 0 | 0 | 0
2. Memperbaharui, menerbitkan & mensosialisasikan peraturan/pedoman teknis Utama
C. Tingkat Kabupaten
0 | 0 | 1.2. | Kab.PW.Offc |  | Penyiapan/Revisi Peraturan Daerah tentang Irigasi (PPSI) | 1 | Laporan | 5833.3333 | 29166.6667 | 35000 |  | Laporan | 0 | 0 | 0 | 35000 |  | Laporan | 0 | 0 | 0
6 | Institutional Capacity Building | 1.2. | Kab.PW.Offc |  | Penyiapan/Revisi Panduan teknis dan pelaksanaan Perda tentang Irigasi (PPSI) | 1 | Laporan | 1666.6667 | 8333.3333 | 10000 |  | Laporan | 0 | 0 | 0 | 10000 |  | Laporan | 0 | 0 | 0
4 | Workshop, Training, Socialization | 1.2. | Kab.PW.Offc |  | Pelaporan Performa PPSI (Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi) DI Kabupaten | 2 | Laporan | 1666.6667 | 8333.3333 | 10000 |  | Laporan | 0 | 0 | 0 | 5000 |  | Laporan | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1.2. | Kab.PW.Offc |  | Penyiapan dan penetapan peraturan daerah: Pemberdayaan P3A | 1 | Laporan | 5833.3333 | 29166.6667 | 35000 |  | Laporan | 0 | 0 | 0 | 35000 |  | Laporan | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3. Project Implementing Unit - MoPW-DGWR |  | 1 | Ls | 129519.6815 | 647598.4076 | 777118.0891 |  | Ls | 0 | 0 | 0 |  |  | Ls | 0 | 0 | 0
4. Penyusunan Rencana Pengelolaan Lahan Pertanian Beririgasi di tiap daerah irigasi dan tingkat kabupaten (RP2I)
|  |  |  | B. Kewenangan Kabupatent | [5 empty] | 0
6 | Institutional Capacity Building | 2.4. | Kab.PW.Offc |  | Pengisian data | 1 | Laporan | 8333.3333 | 41666.6667 | 50000 |  | Laporan | 0 | 0 | 0 | 50000 |  | Laporan | 0 | 0 | 0
5. Conduct performance assessments of irrigation systems and address gaps in service plans.
A. Irrigation Service Plan
0 | 0 | 2.5. | Kab.PW.Offc |  | Pembuatan SPM Irigasi Kabupaten | 1 | Laporan | 833.3333 | 4166.6667 | 5000 |  | Laporan | 0 | 0 | 0 | 5000 |  | Laporan | 0 | 0 | 0
6. Pembentukan, reorganisasi dan penguatan Persatuan Petani Pengguna Air (P3A), GP3A dan IP3A
A. Pembentukan dan Penguatan P3A/GP3A/IP3A
6.1. Pembentukan P3A/GP3A/IP3A
8 | Operating Cost | 2.6. | Kab.PW.Offc |  | Review dan penyesuaian struktur P3A, AD/ART dan badan hukum P3A | 1 | Laporan | 833.3333 | 4166.6667 | 5000 |  | Laporan | 0 | 0 | 0 | 5000 |  | Laporan | 0 | 0 | 0
8 | Operating Cost | 2.6. | Kab.PW.Offc |  | Pertemuan Pembentukan P3A/GP3A, AD/ART dan Badan Hukum, pemilihan pengurus - P3A per 150ha | 24 | Laporan | 18161.8782 | 90809.3908 | 108971.269 |  | Laporan | 0 | 0 | 0 | 4500 |  | Laporan | 0 | 0 | 0
8 | Operating Cost | 2.6. | Kab.PW.Offc |  | Pembentukan (IP3A) - 1 per DI | 4 | Laporan | 9118.9346 | 45594.6732 | 54713.6079 |  | Laporan | 0 | 0 | 0 | 15000 |  | Laporan | 0 | 0 | 0
6.2.. Pelatihan P3A/GP3A
4 | Workshop, Training, Socialization | 2.6. | Kab.PW.Offc |  | Pelatihan P3A - 5 paket | 5 | Laporan | 16666.6667 | 83333.3333 | 100000 |  | Laporan | 0 | 0 | 0 | 20000 |  | Laporan | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 2.6. | Kab.PW.Offc |  | Pelatihan GP3A - 1 paket | 1 | Laporan | 3333.3333 | 16666.6667 | 20000 |  | Laporan | 0 | 0 | 0 | 20000 |  | Laporan | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 2.6. | Kab.PW.Offc |  | Studi banding P3A ke Kabupaten yang berhasil | 1 | Laporan | 4166.6667 | 20833.3333 | 25000 |  | Laporan | 0 | 0 | 0 | 25000 |  | Laporan | 0 | 0 | 0
6.3. Evaluasi Kinerja P3A
6 | Institutional Capacity Building | 2.6. | Kab.PW.Offc |  | Evaluasi Kinerja P3A/GP3A/IP3A | 4 | Laporan | 3333.3333 | 16666.6667 | 20000 |  | Laporan | 0 | 0 | 0 | 5000 |  | Laporan | 0 | 0 | 0
7. Rehabilitasi, peningkatan dan modernisasi daerah irigasi dengan berbagai sumber pendanaan
A. Irrigation Service Plan
6 | Institutional Capacity Building | 3.4. | Kab.PW.Offc |  | Rehabilitasi | 7 | Dokumen | 1984000 | 9920000 | 11904000 |  | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 12000 |  | Dokumen | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 3.4. | Kab.PW.Offc |  | Fasilitasi OP | 7 | Dokumen | 342110.3564 | 1710551.7821 | 2052662.1385 |  | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 345085 |  | Dokumen | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 2552077.5174 | 12760387.5871 | 15312465.1045 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 | Bapenas |  | #REF! | [6 empty] | 26857608.6021 | [5 empty] | KOMIR Meeting | [5 empty] | Penetapan PTGA | Fasilitasi OP |  | Pertemuan P3A
2 | DGWR |  | #REF! |  | 1540000 | 22 | Kab |  |  | -26857608.6021 | [5 empty] | 70000 | [5 empty] | 40000 | 52 | per ha | 0
3 | MOA |  | #REF! |  | 180000 | 3 | Kab | [8 empty] | 60000 | [5 empty] | 30000
4 | MOHA |  | #REF! |  | 990000 | 18 | Kab | [8 empty] | 55000
5 | Prov.Bapeda.Offc |  | #REF! |  | 225000 | 5 | Kab | [8 empty] | 45000
6 | Prov.PW.Offc |  | #REF! |  | 440000 | 11 | Kab | [8 empty] | 40000
7 | Prov.Extens.Offc |  | #REF! |  | 450000 | 15 | Kab | [8 empty] | 30000
[5 empty] | Pertemuan Pembentukan P3A/GP3A, AD/ART dan Badan Hukum, pemilihan pengurus - P3A per 150ha | [17 empty] | 30% | dari total rupiah saja
[5 empty] | Pembentukan (IP3A) - 1 per DI | [17 empty] | 25% | dari jumlah DI
Lampiran xxxx
Lampiran xxxx